## VA - OVERVIEWS
VA PROJECT - EXECUTIVE DASHBOARD
Phần mềm Điều Vận¦ Theo Dõi Sprint ¦ Rủi Ro & Tiến Độ |  |  |  | PM Điều Vận
TÊN DỰ ÁN |  | PM Điều Vận
NGƯỜI PHỤ TRÁCH |  | Nguyễn Lê Thanh Kiều
NGÀY BẮT ĐẦU |  | 2026-04-01
VERSION |  | v1.0
TỔNG QUAN SPRINT
Sprint | Tên Sprint / Mục Tiêu | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Trạng Thái | Ghi Chú
Sprint 1 | PHÂN TÍCH TỔNG THẾ | 2026-04-01 | 2026-04-09 | HOÀN THÀNH
Sprint 2 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG | 2026-04-10 | 2026-05-07 | HOÀN THÀNH
Sprint 3 | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG | 2026-05-08 | 2026-05-29 | ĐANG THỰC HIỆN
Sprint 4 | KIỂM THỬ & DELOY | 2026-06-01 | 2026-06-09 | PLAN
Sprint 5 | KIỂM THỬ TỔNG THỂ & GO-LIVE | 2026-06-09 | 2026-06-11 | PLAN
📊 THỐNG KÊ TASK THEO THÀNH VIÊN
Thành Viên | Tổng Task | Hoàn Thành | Đang Làm | Chưa Làm | % HT | Tổng Giờ Est
Kiều | 16 | 8 | 0 | 8 | 50% | 0
Khoa | 25 | 9 | 0 | 16 | 36% | 4
TỔNG CỘNG | 41 | 17 | 0 | 24 | 41.46% | 4
📈 TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ DỰ ÁN
Chỉ Số | Giá Trị | Ghi Chú
Tổng số task | 41 | Tất cả subtask
Task Hoàn Thành | 17
Task Đang Làm | 0
Task Chưa Làm | 24
% Hoàn Thành | 41.46%
Tổng Giờ Ước Tính | 4 | giờ
Tổng Giờ Thực Tế | 4 | giờ
Ngày Bắt Đầu | 2026-04-01
Ngày Kết Thúc | 2026-06-11

## VA - TIMELINES
TIMELINE TRACKING — PHẦN MỀM ĐIỀU VẬN VA SCHOOLS
Ngày bắt đầu: |  |  | 01/04/2026 | Ngày kết thúc: | 11/06/2026 | PM: Nguyễn Lê Thanh Kiều | time axis 2026-04-01 to 2026-06-11
[7 empty] | Tuần 1 |  |  |  |  | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8 | [6 empty] | Tuần 9 | [6 empty] | Tuần 10 | [6 empty] | Tuần 11
WBS | Tên Nhiệm Vụ | Người Phụ Trách | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Số Ngày | Trạng Thái | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5
Sprint 1 | PHÂN TÍCH YÊU CẦU & PHÁT TRIỂN LUỒNG TẠO CHUYẾN |  | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 6 | Hoàn thành | bar: 2026-04-01 to 2026-04-10; 2026-04-13 to 2026-04-17; 2026-04-20 to 2026-04-24; 2026-04-27 to 2026-05-01; 2026-05-04 to 2026-05-08; 2026-05-11 to 2026-05-15; 2026-05-18 to 2026-05-22; 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-11
1 | Luồng 1: Quản Lý Tạo Yêu Cầu Vận Chuyển |  | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 6 | Đang thực hiện | bar: 2026-04-01 to 2026-04-09
1.1 | Thu thập & phân tích yêu cầu nghiệp vụ: quy trình tạo yêu cầu vận chuyển, trường thông tin bắt buộc, phân quyền theo vai trò người dùng | Kiều | 2026-04-01 | 2026-04-23 | 16 | Hoàn thành | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03
1.2 | Thiết kế UI/UX màn hình tạo yêu cầu vận chuyển: bố cục form nhập liệu, quy tắc validation, luồng thao tác cho bộ phận Mua Hàng | Kiều | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-04-03 to 2026-04-06
1.3 | Phát triển module tạo yêu cầu vận chuyển: thông tin người gửi, loại hàng hóa, tuyến đường, thời gian yêu cầu, phân quyền nội bộ | Khoa | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2 | Hoàn thành | bar: 2026-04-06 to 2026-04-08
1.4 | Kiểm thử & xác nhận luồng tạo yêu cầu: end-to-end test, ghi nhận & fix bug, confirm pass trước khi chuyển sprint tiếp theo | Kiều | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-04-08 to 2026-04-09
Sprint 2 | PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ CỐT LÕI — QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI & THEO DÕI CHUYẾN |  | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 19 | Hoàn thành | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03; 2026-04-06 to 2026-05-08; 2026-05-11 to 2026-05-15; 2026-05-18 to 2026-05-22; 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-11
2 | Luồng 2: Quản Lý Chuyến Vận Chuyển |  | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 7 | Hoàn thành | bar: 2026-04-10 to 2026-04-21
2.1 | Phân tích nghiệp vụ: chuyển đổi yêu cầu vận chuyển → chuyến thực tế, xác định dữ liệu cần thiết và mapping thông tin | Kiều | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 0 | Hoàn thành | bar: 2026-04-10 to 2026-04-11
2.2 | Thiết kế UI: màn hình danh sách chuyến, tạo mới chuyến và chi tiết chuyến — bố cục, thông tin hiển thị, các thao tác chính | Kiều | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2 | Hoàn thành | bar: 2026-04-13 to 2026-04-15
2.3 | Phát triển chức năng tạo chuyến từ yêu cầu: validate đầu vào, sinh mã chuyến tự động, lưu trạng thái khởi tạo | Khoa | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 3 | Hoàn thành | bar: 2026-04-14 to 2026-04-19
2.4 | Kiểm thử luồng tạo & quản lý chuyến: dữ liệu hiển thị đúng, thao tác ổn định, không lỗi tải trang | Khoa | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-04-20 to 2026-04-21
3 | Luồng 3: Điều Phối Chuyến |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 6 | Hoàn thành | bar: 2026-04-22 to 2026-04-30
3.1 | Phân tích nghiệp vụ điều phối: logic phân công tài xế & phương tiện, xử lý xung đột lịch, thứ tự ưu tiên phân công | Kiều | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-04-22 to 2026-04-23
3.2 | Thiết kế giao diện điều phối: màn hình chọn chuyến, gán tài xế, chọn phương tiện, hiển thị lịch trống khả dụng | Khoa | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 0 | Hoàn thành | bar: 2026-04-24 to 2026-04-25
3.3 | Phát triển chức năng gán tài xế & phương tiện: kiểm tra trùng lịch, lưu phân công, cập nhật trạng thái tài nguyên | Khoa | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 2 | Hoàn thành | bar: 2026-04-26 to 2026-04-29
3.4 | Kiểm thử luồng điều phối: chọn chuyến → phân công tài nguyên → xác nhận, không lỗi conflict lịch | Kiều | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-04-29 to 2026-04-30
4 | Luồng 4: Theo Dõi Trạng Thái Chuyến |  | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 4 | Hoàn thành | bar: 2026-05-01 to 2026-05-07
4.1 | Phân tích vòng đời trạng thái chuyến: Chuẩn Bị → Đang Vận Chuyển → Hoàn Thành / Huỷ — điều kiện và quy tắc chuyển trạng thái | Kiều | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 0 | Hoàn thành | bar: 2026-05-01 to 2026-05-02
4.2 | Thiết kế giao diện theo dõi: timeline trạng thái, thông tin vị trí, lịch sử cập nhật, nút hành động theo từng trạng thái | Khoa | 2026-05-02 | 2026-05-03 | -1 | Hoàn thành | bar: 2026-05-02 to 2026-05-03
4.3 | Phát triển engine cập nhật trạng thái chuyến: ghi log timestamp từng giai đoạn, đồng bộ dữ liệu real-time | Khoa | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-05-03 to 2026-05-05
4.4 | Kiểm thử luồng theo dõi: cập nhật trạng thái đúng thứ tự, lịch sử hiển thị chính xác, không mất dữ liệu | Kiều | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-05-06 to 2026-05-07
4.5 | ✦ [REVIEW 1] Demo end-to-end: Tạo Yêu Cầu → Tạo Chuyến → Điều Phối → Theo Dõi — xác nhận với team & Phòng Mua Hàng | Kiều | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | Hoàn thành | bar: 2026-05-07
Sprint 3 | PHÁT TRIỂN LUỒNG MỞ RỘNG — QUẢN LÝ HÀNG HÓA & CÔNG TÁC |  | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 15 | Đang thực hiện | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03; 2026-04-06 to 2026-04-10; 2026-04-13 to 2026-04-17; 2026-04-20 to 2026-04-24; 2026-04-27 to 2026-05-01; 2026-05-04 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-11
5 | Luồng 5: Quản Lý Đơn Hàng Hóa |  | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 4 | Hoàn thành | bar: 2026-05-08 to 2026-05-14
5.1 | Phân tích nghiệp vụ hàng hóa: phân loại hàng, thông tin kiện hàng, liên kết với chuyến vận chuyển, quy trình nhận/giao hàng | Kiều | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | Đang thực hiện | bar: 2026-05-08
5.2 | Thiết kế UI quản lý đơn hàng: danh sách, tạo mới, chi tiết đơn, tìm kiếm và lọc theo trạng thái | Kiều | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 0 | Hoàn thành | bar: 2026-05-08 to 2026-05-09
5.3 | Phát triển tính năng tạo đơn giao hàng gắn với chuyến: nhập thông tin hàng hóa, số lượng, người nhận, địa chỉ giao nhận | Khoa | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-05-09 to 2026-05-12
5.4 | Phát triển theo dõi trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn: đồng bộ tự động với trạng thái chuyến tương ứng | Khoa | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Hoàn thành | bar: 2026-05-12 to 2026-05-13
5.5 | Kiểm thử toàn bộ luồng hàng hóa: tạo đơn → gắn chuyến → cập nhật trạng thái → hoàn thành giao hàng | Khoa | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 1 | Chưa làm | bar: 2026-05-13 to 2026-05-14
6 | Luồng 6: Quản Lý Công Tác |  | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 10 | Chưa làm | bar: 2026-05-15 to 2026-05-29
6.1 | Phân tích nghiệp vụ công tác: quy trình đăng ký, phê duyệt, theo dõi — vòng đời Đăng Ký → Đang Thực Hiện → Hoàn Thành | Kiều | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-05-15 to 2026-05-16
6.2 | Thiết kế giao diện đăng ký & theo dõi công tác: form đăng ký, danh sách công tác, chi tiết, hiển thị trạng thái theo bước | Khoa | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Chưa làm | bar: 2026-05-18 to 2026-05-19
6.3 | Phát triển module quản lý công tác: nhập liệu, lưu trữ, phân quyền phê duyệt theo cấp, cập nhật trạng thái tự động | Khoa | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 2 | Chưa làm | bar: 2026-05-20 to 2026-05-23
6.4 | Kiểm thử luồng công tác: đăng ký → phê duyệt → theo dõi → kết thúc — logic trạng thái nhất quán, không có lỗi bypass | Kiều | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2 | Chưa làm | bar: 2026-05-26 to 2026-05-28
6.5 | ✦ [REVIEW 2] Demo Sprint 3: Luồng Hàng Hóa + Công Tác — xác nhận với team & Phòng Mua Hàng | Kiều | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-05-29
Sprint 4 | QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, CHI PHÍ VẬN HÀNH & BÁO CÁO THỐNG KÊ |  | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 6 | Chưa làm | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03; 2026-04-06 to 2026-04-10; 2026-04-13 to 2026-04-17; 2026-04-20 to 2026-04-24; 2026-04-27 to 2026-05-01; 2026-05-04 to 2026-05-08; 2026-05-11 to 2026-05-15; 2026-05-18 to 2026-05-22; 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-11
7 | Luồng 7: Quản Lý Tài Nguyên & Chi Phí |  | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 4 | Chưa làm | bar: 2026-06-01 to 2026-06-06
7.1 | Xây dựng module quản lý xe & tài xế: thông tin cơ bản, trạng thái hoạt động, lịch sử sử dụng phương tiện theo thời gian | Khoa | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Chưa làm | bar: 2026-06-01 to 2026-06-02
7.2 | Phát triển ghi nhận chi phí phương tiện: bảo trì định kỳ, nhiên liệu, phí cầu đường — phân loại rõ ràng, lưu lịch sử đầy đủ | Khoa | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2 | Chưa làm | bar: 2026-06-02 to 2026-06-04
7.3 | Phát triển ghi nhận chi phí theo chuyến: phụ phí, bốc dỡ, phạt trễ hạn — gắn kết đúng chuyến & tài xế phụ trách | Khoa | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-05 to 2026-06-06
7.4 | Kiểm thử luồng tài nguyên & chi phí: nhập liệu, phân loại, tổng hợp số liệu chính xác, không có sai lệch dữ liệu | Kiều | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-05 to 2026-06-06
8 | Luồng 8: Báo Cáo & Thống Kê Vận Hành |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2 | Chưa làm | bar: 2026-06-05 to 2026-06-09
8.1 | Xây dựng dashboard tổng hợp dữ liệu đa chiều: yêu cầu, chuyến, điều phối, chi phí — hiển thị KPI dạng biểu đồ & bảng số liệu | Khoa | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-05 to 2026-06-06
8.2 | Phát triển module xuất báo cáo: hỗ trợ Excel/CSV/PDF, lọc linh hoạt theo khoảng thời gian, tuyến đường, tài xế, loại chi phí | Khoa | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Chưa làm | bar: 2026-06-08 to 2026-06-09
8.3 | Kiểm thử luồng báo cáo: độ chính xác số liệu, xuất file đúng định dạng, không lỗi hiệu năng với dữ liệu lớn | Khoa | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-09
Sprint 5 | KIỂM THỬ TỔNG THỂ (UAT), PHÊ DUYỆT & TRIỂN KHAI GO-LIVE |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2 | Chưa làm | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03; 2026-04-06 to 2026-04-10; 2026-04-13 to 2026-04-17; 2026-04-20 to 2026-04-24; 2026-04-27 to 2026-05-01; 2026-05-04 to 2026-05-08; 2026-05-11 to 2026-05-15; 2026-05-18 to 2026-05-22; 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-11
9 | UAT & Kiểm Thử Hệ Thống Toàn Diện |  | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Chưa làm | bar: 2026-06-09 to 2026-06-10
9.1 | Chuẩn bị bộ kịch bản UAT đầy đủ cho tất cả luồng: yêu cầu, chuyến, điều phối, theo dõi, hàng hóa, công tác, chi phí, báo cáo | Kiều | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-09
9.2 | Thực hiện UAT lần 1 (Team nội bộ + Phòng Mua Hàng): chạy kịch bản thực tế, ghi nhận lỗi & thu thập phản hồi từ người dùng cuối | Kiều | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-10
9.3 | Fix bug & regression test sau UAT lần 1: ưu tiên lỗi nghiêm trọng, xác nhận lại với người dùng sau khi hoàn thành sửa chữa | Khoa | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-10
10 | Review Cuối Kỳ & Phê Duyệt Go-Live |  | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Chưa làm | bar: 2026-06-10 to 2026-06-11
10.1 | ✦ [REVIEW 3] Demo toàn bộ hệ thống sau UAT: xác nhận các hạng mục đã sửa, thu thập phê duyệt go-live từ stakeholder | Khoa | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-10
10.2 | Cập nhật cuối theo phản hồi Review 3: điều chỉnh UI/UX nhỏ, bổ sung validation còn thiếu, tối ưu hiệu năng | Kiều | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-11
10.3 | ✦ [FINAL SIGN-OFF] Kiểm tra & xác nhận lần cuối, ký biên bản nghiệm thu, phê duyệt chính thức go-live hệ thống | Khoa | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-11
11 | Triển Khai Production & Bàn Giao Hệ Thống |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-11
11.1 | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng cho từng nhóm người dùng: bộ phận Mua Hàng, vận hành điều vận, quản lý cấp cao | Kiều | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-11
11.2 | Triển khai lên môi trường production, cấu hình phân quyền theo vai trò, bàn giao chính thức cho bộ phận vận hành | Khoa | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm | bar: 2026-06-11
CHÚ GIẢI: |  | Hoàn thành |  | Đang thực hiện |  | Chưa làm | 2026-04-02: Milestone / Review
Formulas:
Số Ngày = NETWORKDAYS([Ngày Bắt Đầu],[Ngày Kết Thúc])-1

## VA - TASKS
Task — PHẦN MỀM ĐIỀU VẬN VA SCHOOLS
WBS | Tên Nhiệm Vụ | Người Phụ Trách |  | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Số Ngày | Trạng Thái | Giờ Est (h) | Giờ Actual (h) | % Hoàn Thành | % Giờ Sử Dụng | Chênh Lệch Giờ | Hiệu Suất | Dev Note | Ghi Chú
1.1 | Thay đổi quy trình nghiệp vụ tạo yêu cầu và duyệt yêu cầu: 1. Người đề xuất: Điền thông tin yêu cầu và gửi yêu cầu 2. NV Điều vận: Kiểm tra và điền giá dịch vụ. 3. Trưởng đơn vị (Người đề xuất): Duyệt yêu cầu (đã thấy giá). 4. Hành động song song: - Người đề xuất mới có thể in phiếu đầy đủ thông tin để đi trình ký. (Tại đây mới có thể tài PDF) - NV Điều vận thực hiện điều phối chuyến trên hệ thống. 5. Hoàn tất: Người đề xuất đính kèm file scan phiếu đã ký lên hệ thống để lưu trữ. | Khoa | https://dieuvan.vaschools.edu.vn/mng/dispatch-requests/new | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | Hoàn thành | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | ✔ Đúng tiến độ | Xong rùi nhe
1.2 | Thêm phân hệ user Trưởng bộ phận. User được duyệt phiếu đề xuất của phòng ban mình trong Giai đoạn 1 (áp dụng cho Xe Công Tác, P2P Ngoại khóa, Hàng Hóa) — sau khi NV Điều vận fill giá, trước khi Điều vận điều phối chuyến. Chỉ thấy phiếu của phòng mình. Không tạo phiếu, không fill giá, không điều phối xe. Truy cập qua Mobile App: nhận push notification khi có phiếu chờ duyệt → mở app → xem thông tin + giá → bấm Duyệt hoặc Từ chối (bắt buộc nhập lý do nếu từ chối). | Khoa |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | Hoàn thành | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | ✔ Đúng tiến độ | Xong rùi nhe
1.3 | Bổ sung tính năng Recurring cho đề xuất định kỳ câu lạc bộ ngoại khóa. Đối với các kế hoạch cố định như học bơi (ví dụ: Thứ 2, 08:00 - 10:00 hàng tuần), dù thời gian cố định nhưng số lượng học sinh thường xuyên thay đổi. Yêu cầu: Cho phép người đề xuất cập nhật số lượng thực tế tối thiểu 24 giờ trước giờ khởi hành để Điều vận sắp xếp xe phù hợp, tránh lãng phí. Chi phí: Cần cơ chế hệ thống lại chi phí gói (như gói học bơi) để cảnh báo người đề xuất làm bổ sung nếu vượt ngưỡng. | Khoa |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | Hoàn thành | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | ✔ Đúng tiến độ | Xong rùi nhe
1.4 | Đối với Module P2P dành cho học sinh chính sách Đây là phần quan trọng để quản lý học sinh đi xe trung chuyển nội bộ: Cơ chế: Dựa trên danh sách học sinh có sẵn chính sách, hệ thống tự động hiển thị chuyến mỗi ngày theo 2 khung giờ cố định (Sáng: 06:00 - 07:00, Chiều: 15:30 - 16:30). App tài xế: Giữ nguyên luồng: Nhận chuyến → Bắt đầu → Tích chọn học sinh đã lên xe → Tích chọn học sinh đã xuống xe → Hoàn thành. | Khoa |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | Chưa làm | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | ✔ Đúng tiến độ | Xong rùi nhe
2.2 |  | Kiều |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
2.3 |  | Khoa |  | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 3 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
2.4 |  | Khoa |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
3.1 |  | Kiều |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
3.2 |  | Khoa |  | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 0 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
3.3 |  | Khoa |  | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 2 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
3.4 |  | Kiều |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
4.1 |  | Kiều |  | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 0 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
4.2 |  | Khoa |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | -1 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
4.3 |  | Khoa |  | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 1 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
4.4 |  | Kiều |  | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
4.5 |  | Kiều |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
5.1 |  | Kiều |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
5.2 |  | Kiều |  | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 0 | Hoàn thành |  |  | 100% |  |  | N/A
5.3 |  | Khoa |  | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 1 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
5.4 |  | Khoa |  | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
5.5 |  | Khoa |  | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 1 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
6.1 |  | Kiều |  | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
6.2 |  | Khoa |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
6.3 |  | Khoa |  | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 2 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
6.4 |  | Kiều |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
6.5 |  | Kiều |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
7.1 |  | Khoa |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
7.2 |  | Khoa |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
7.3 |  | Khoa |  | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
7.4 |  | Kiều |  | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
8.1 |  | Khoa |  | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
8.2 |  | Khoa |  | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
8.3 |  | Khoa |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
9.1 |  | Kiều |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
9.2 |  | Kiều |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
9.3 |  | Khoa |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
10.1 |  | Khoa |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
10.2 |  | Kiều |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
10.3 |  | Khoa |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
11.1 |  | Kiều |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
11.2 |  | Khoa |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | Chưa làm |  |  | 0% |  |  | N/A
TỔNG KẾT | Tổng hợp toàn bộ dự án | [6 empty] | 4 | 4 | 41.46% | 100% | 0 | ✔ Đúng tiến độ
Formulas:
Số Ngày = IFERROR(NETWORKDAYS([Ngày Bắt Đầu],[Ngày Kết Thúc])-1,"")

## VA - RISKS
ĐĂNG KÝ RỦI RO & THEO DÕI RỦI RO TRIỂN KHAI
Mã | PHÂN LOẠI | MÔ TẢ RỦI RO | NGUYÊN NHÂN | MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG | KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU | NGƯỜI ĐĂNG KÝ | TRẠNG THÁI
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành

## VA - FEEDBACKS
FEEDBACKS
MÃ | NGÀY | NỘI DUNG | NGƯỜI FEEDBACKS | TÁC ĐỘNG | TRẠNG THÁI
1 | 18/04/2026 | Bổ sung trường 'Đối tượng được phân bổ | Phòng Mua Hàng | Thấp | Hoàn thành
2 | 18/04/2026 | Quy trình duyệt 2 cấp: Trưởng đơn vị xác nhận trước (cấp 1) → Điều vận duyệt (cấp 2). Ví dụ: 'kiểm tra lần 1, kiểm tra lần 2'. | Phòng Mua Hàng | Cao | Chưa xử lý
3 | 18/04/2026 | Hiện tại vendor và taxi đang gộp chung. Yêu cầu tách thành 2 trường riêng biệt trong màn hình điều phối. Một phiếu có thể chọn đồng thời cả 3 nguồn lực: xe nội bộ + vendor + taxi. | Phòng Mua Hàng | Thấp | Hoàn thành
4 | 18/04/2026 | Dashboard tần suất xe/tài xế tại màn hình điều phối | Phòng Mua Hàng | Cao | Hoàn thành
5 | 18/04/2026 | Cài ngưỡng thời gian tự động kích hoạt 'Gấp' | Phòng Mua Hàng | Cao | Hoàn thành
6 | 18/04/2026 | Sửa lỗi xuất phiếu PDF / Excel | Phòng Mua Hàng | Thấp | Hoàn thành
7 | 18/04/2026 | Luồng fill giá & xác nhận giá trước khi duyệt | Phòng Mua Hàng | Thấp | Giai đoạn 2
8 | 18/04/2026 | Quản lý ngân sách công tác theo định biên phòng ban | Phòng Mua Hàng | Thấp | Giai đoạn 2
9 | 18/04/2026 | Tích hợp chữ ký số | Phòng Mua Hàng | Thấp | Giai đoạn 2
10 | 18/04/2026 | Tích hợp API tính chi phí theo kilomet | Phòng Mua Hàng | Thấp | Giai đoạn 2
11 | 09/05/0206 | Tính năng lặp lại cho đề xuất định kỳ | Phòng Mua Hàng | Cao | Chưa xử lý
12 | 09/05/0206 | Thêm tính năng điều phối chuyến đưa đón học sinh định kỳ | Phòng Mua Hàng | Cao | Chưa xử lý
13 | 09/05/0206 | Đổi nhãn trường 'Nhân sự phụ trách điều phối' | Phòng Mua Hàng | Cao | Hoàn thành
14 | 09/05/0206 | Loại bỏ trường 'Dùng cho 3+ ngày' | Phòng Mua Hàng | Cao | Hoàn thành
15 | 09/05/0206 | Bổ sung tính năng điều vận cập nhật chi phí trước khi xuất PDF | Phòng Mua Hàng | Cao | Chưa xử lý
16 | 09/05/0206 | Gắn link bảng giá tham chiếu tại khu vực nhập giá | Phòng Mua Hàng | Cao | Chưa xử lý
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html

## © (1) (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html

## © (2) (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html

## © (3) (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html

## © (1) (1) (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html

## © (2) (1) (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html